#### Приложение 5

к постановлению Администрации города

от 04.06.2021 № 1270-п

План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 65-летию образования города Обнинска.

- Мероприятия по подготовке проведения праздника.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка приглашений на праздник «День города Обнинска»: - Губернатору Калужской области; - Председателю Законодательного собрания Калужской области; - Главному Федеральному инспектору по Калужской области; - депутатам Государственной Думы РФ Авдееву А.А., Г.И.Скляру; - главам городов-побратимов | Соловьёва Э.З. | 09.07.2021 |
|  | Подготовка списка приглашённых на церемонию «Человек года»; | Черных Н.С.- (по согласованию) Заеленков Д.Н. | 09.07.2021 |
|  | Доставка пригласительных билетов приглашённым лицам | Заеленков Д.Н. | 18.07.2021 |
|  | Подготовка информации для СМИ (поздравления, информация о праздничных мероприятиях и т.д.) | Ильницкий А.А. Фалеева И.Н. | 09.07.2021 |
|  | Изготовление афиш праздничных мероприятий | Фалеева И.Н., руководители муниципальных учреждений культуры | 09.07.2021 |
|  | Подготовка и вручение благодарственных писем спонсорам | Попова Т.С. Белякова Л.Н. Фалеева И.Н. Ерёмина А.В. Олухов К.В. | 06.08.2021 |
|  | Подготовка пропусков для участников и организаторов праздничных мероприятий на проезд транспортных средств к местам проведения праздника | Фалеева И.Н. | 09.07.2021 |
|  | Подготовка уличного концерта «Улица Лейпунского – визитная карточка города» | Демидов О.Л. | 26.06.2021 16-00 – 21-00 |
|  | Подготовка и организация проекта «Обнинск – 65, Калуга – 650» | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. | 04.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение Торжественного собрания, посвящённого Дню ВМФ | Воложинский М.О. (по согласованию) Пахомова И.В. | 23.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение фестиваля художников «V пленэр-фест на Морозовской даче» | Фалеева И.Н. Кащеева А.А. | 10-17.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение Праздника Старого города | Заеленков Д.Н. Смолина Н.В. | 16.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Человек года – 2020». Подготовка сценария | Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. | 22.07.2021 09.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение праздника на площади перед библиотекой «Читай, город!» | Фалеева И.Н. Гурская Л.М. | 21.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение в парке Усадьбы Белкино: - Межрегионального фестиваля «Город мастеров»; - Выставок: «Керамика на траве», «Художники города Обнинска» | Фалеева И.Н. Корнилова Е.И. Зотова М.В. | 22-25.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение Межрегиональных открытых соревнований по мотокроссу на приз первого наукограда России на спортивных трассах в районе плотины на р. Протва (площадка напротив АБЗ) | Олухов К.В. Быков А.Н. | 17.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение соревнований по лёгкой атлетике «Атомный марафон», посвящённых 65-летию города Обнинска | Олухов К.В. Зыков А.А. (по согласованию) | 24.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение массового праздника на Детской площадке (пр. Маркса) Подготовка сценария | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Мова Н.Г. | 24.07.2021 18-00 – 23-00 09.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий в городском парке Подготовка сценария | Давыдова Ж.В. Волкова Е.М. | 24.07.2021 09.07.2021 |
|  | Организация благодарственного молебна | Протоиерей Сергий Вишняков (по согласованию) | 24.07.2021 |
|  | Организация и проведение соревнований по судомодельному спорту | Олухов К.В. Полухин И.Н. | 24.07.2021 |
|  | Организация и проведение соревнований по пляжному волейболу | Олухов К.В. Орешин И.А. | 24.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение театрализованной музыкальной программы «Менестрельник». Подготовка сценария | Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. Иващенко З.Г. | 24.07.2021 09.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение фестиваля диксилендов «Диксидэй-2021» | Заеленков Д.Н. Зотова М.В. | 25.07.2021 |
|  | Организация спектакля московского областного государственного академического театра балета «Русский Балет» П.И.Чайковский «Лебединое озеро» | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. | 28.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий в организациях культуры по отдельному плану | Фалеева И.Н. Директора муниципальных организаций культуры | 19-25.07.2021 |
|  | Подготовка и проведение спортивных соревнований по отдельному плану | Олухов К.В. Руководители организаций спорта Раудуве И.В. | 19-25.07. 2021 |
|  | Организация праздничного салюта | Дроздов В.Ф. (по согласованию) Дьяченко И.А. | 24.07.2021 |

- Организационно-техническое  обеспечение проведения праздника.

| № п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение в порядок территории города | Раудуве И.В. Ус В.Ю. | 24.07.2021 |
|  | Уборка территории: - в местах массового гуляния до и после праздника (ул. Лейпунского, городская детская площадка, городской парк); - в месте старта и финиша соревнований по лёгкой атлетике «Атомный марафон» (площадь перед мемориалом «Вечный огонь») | Раудуве И.В. Ус В.Ю. Давыдова Ж.В. | 23-24.07.2021 |
|  | Благоустройство и праздничное оформление города | Раудуве И.В. Грицук О.А. Ус В.Ю. | 19.07.2021 |
|  | Подключение электроэнергии к сценическим площадкам: - «Улица Лейпунского – визитная карточка города» (ул.Лейпунского), - «Менестрельник» (пр.Ленина, д.15), - сцена на Городской детской площадке (пр.Маркса) | Демидов О.Л. Заеленков Д.Н. Пахомова И.В. Давыдова Ж.В. | 26.06.2021 24.07.2021 |
|  | Организация установки детских аттракционов и батутных комплексов | Клименко В.А. (по согласованию) | 24.07.2021 |
|  | Подготовка постановлений Администрации города: - об ограничении движения транспортных средств; - об ограничении розничной продажи алкогольной продукции; - об ограничении катания на лошадях и других животных в установленных Администрацией местах | Ерёмина А.В. Грицук О.А. | 24.06.2021 |
|  | Монтаж и демонтаж сцены, установка ограждений на Городской детской площадке (пр.Маркса). Утверждение схемы размещения рекламных баннеров на сцене | Пахомова И.В. | 23 – 24.07.2021 |
| 11. | Монтаж и демонтаж звука, света, экрана на Городской детской площадке, пр.Маркса | Пахомова И.В. | 23 – 24.07.2021 |
| 13. | Установка биотуалетов (26 шт.) у Городской детской площадки (пр.Маркса) | Пахомова И.В. | 24.07.2021 |

- Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в местах проведения массовых мероприятий и безопасности дорожного движения | Воронежский С.С. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) | 23-25.07.2021 (согласно письмам) |
|  | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий | Бондаренко И.В. (по согласованию) | 23-25.07.2021 (согласно письмам) |