Приложение № 1

к постановлению Администрации города

от 03.04.2024 № 876-п

**План подготовки и проведения** **мероприятий, посвящённых 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

Организационно-техническое обеспечение проведения празднования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
|  | Привести в порядок:- мемориальный комплекс «Вечный огонь»;- парк усадьбы Белкино;- мемориал «Журавли»;- площадь у фонтана | 05.05 | Беликов А.Ю.Фёдоров Д.В.Давыдова Ж.В. |
|  | Привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны на городском кладбище, памятные знаки и памятные места в городе, связанные с защитниками Отечества. Памятные знаки погибшим из села Белкино, из деревень Пяткино и Самсоново, посёлка Обнинское, штаба Западного фронта, места первого захоронения погибших в войне, Братской могилы в Белкино.Могилы: Осипенко Л.Г., Любого И.С., Наумова А.Ф., Трушкова И.Ф., Кардашина А.В., Балакирева Н.М., Легкошкура Ф.А., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М., Гриненко С. А., Майстришина Р. В., Новикова И.В.,., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г.,  Ворожейкина Е.Ф., Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А. | 08.05 | Руководители: МАУ «Благоустройство», МКУ «БРУ», организаций, учебных заведений, командование воинских частей и военного комиссариата(по согласованию) |
|  | Празднично оформить город, территории предприятий, учреждений, организаций, воинских частей.  | 07.05 | Дорохова Л.В.,руководители предприятий,учебных заведений, организаций, командование воинских частей(по согласованию) |
|  | Приобрести венки и корзины с лентами для возложения к памятникам и местам захоронений. Возложить 09.055 венков: - мемориальному комплексу «Вечный огонь» (4 венка); - воинскому захоронению в Белкино (1 венок);23 корзины:- памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко;- памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира);- могилам участников Великой Отечественной войны на городском кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., Легкошкура Ф. А., Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г.,  Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М., Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А.  | 06.05 | Ребров С.А. |
|  | Обеспечить охрану оборудования на площади у фонтана (ул.Победы). | 08.05 с 19-00 -10.05 до 10-00 | Фёдоров Д.В. |
|  | Организовать монтаж и демонтаж ограждения:* + доставка ограждений к мемориальному комплексу «Вечный огонь» к 8.00;

 8.00(монтаж); 10.45 (демонтаж);* + доставка ограждений к сценической площадке у фонтана к 09.00; (демонтаж).
 | 09.05 | Пахомова И.В.Касабринова И.В. |
|  | Доставить стулья (80 шт.) из МБУ «ГКВ» к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в 7.00 (и обратно после проведения мероприятия - в 11.00) для размещения ветеранов ВОВ на митинге.Подготовить список ветеранов ВОВ. | 09.05 | Корнилова Е.И.Бердников Д.С.(по согласованию)Белякова Н.В. |
|  | Подготовить флагштоки на мемориальном комплексе «Вечный огонь». | 08.05 | Давыдова Ж.В. |
|  | Подготовить подставки для возложения венков (60 шт.) у мемориального комплекса «Вечный огонь». | 08.05 | Давыдова Ж.В. |
|  | Согласовать места установки и установить шатры для артистов на площади у фонтана | 09.05к 8-00 | Пахомова И.В. |
|  | Установить 2 палатки для организации музея под открытым небом «Штаб» и «Госпиталь». | 09.05с 8-00 до 10-00 | Бердников Д.С.(по согласованию) Пахомова И.В.Волнистова Т.В.Панов А.В.(по согласованию) |
|  | Организовать локации для проведения активностей у фонтана. | 06.05 с 09-0010.05 с 10-00 | Пахомова И.В. |
|  | Обеспечить: - запуск фонтана на ул. Победы;- свето-музыкальное представление фонтанной группы. | 01.0509.05 | Раудуве И.В.Фёдоров Д.В. |
|  | Обеспечить подачу напряжения:- для организации концерта (у фонтана);- для подключения звуковой аппаратуры. | 06.05 с 09-00 до 22-00;10.05 с 10-00 до 18-00;09.05 с 7-00 до 14-00 | Фёдоров Д.В. |
|  | Обеспечить работу уличного освещения у мемориального комплекса «Вечный огонь».Обеспечить подачу напряжения для подключения звукового оборудования на:- мемориальном комплексе «Вечный огонь»; - фонтан.  | 08.0509.05с 8-00с 7-00 | Марченко А.А.Фёдоров Д.В. |
|  | Установить биотуалеты:- у мемориала – 2 шт. (ул.Мира);- у фонтана - 9 шт. (ул. Победы) | 09.057-30 - 22-30 | Пахомова И.В. |
|  | Организовать работу волонтёров. | 09.05 | Казаков Д.А. |
|  | Подготовить и отправить поздравительные открытки участникам Великой Отечественной войны от главы городского самоуправления и главы Администрации города. | 28.04 | Журавлёва Е.Е.Белякова Н.В. |
|  | Сформировать и организовать вручение подарочных наборов участникам Великой Отечественной войны. | 28.04 – 07.05 | Еремина А.В.Белякова Н.В. |
|  | В средствах массовой информации опубликовать:- программу праздничных мероприятий;- поздравления с праздником. | 26.0406.05 | Журавлёва Е.Е.Чучелова О.Л. |
|  | Подготовить сценарии:- концертной программы в парке усадьбы Белкино;- митинга на братской могиле в Белкино- митинга на мемориале «Журавли»- митинга на мемориальном комплексе «Вечный огонь»;- театрализованной программы | 18.04 | Волкова Е.М.Цивцивадзе Е.Н.Заеленков Д.Н.Мова Н.Г. |
|  | Организовать построение возлагающих венки от организаций и предприятий города. | 09.05,9-30 – 10-00 | Вичканов Р.А.Соловьёва Э.З. |
|  | Подготовить пропуски для проезда к местам проведения мероприятий. | 29.04 | Фалеева И.Н.Ерёмина А.В.Журавлёва Е.Е.Раудуве И.В. |

Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
|  | Разработать и согласовать схему организации дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий. | 08.04 | Раудуве И.В.Кукецяк Д.Л.Бочинин К.Ю.(по согласованию) |
|  | Подготовить обращение в адрес начальника УФС ВНГ РФ по Калужской области о выделении дополнительного личного состава для обеспечения охраны общественного порядка с 08 по 10 мая 2024 года. | 22.04 | Кулигин А.В.(по согласованию) |
|  | Проверить работоспособность и качество системы видеонаблюдения «Безопасный город», включая подъезды и выезды из г.Обнинска. | 27.04 | Краско С.П. |
|  | Сопровождение силами ОВД и ДПС - городской легкоатлетической эстафеты;- легкоатлетического пробега Обнинск-Стрелковка. Старты от мемориального комплекса «Вечный огонь». | 07.05,15-0009.05, 8-00 | Кулигин А.В.(по согласованию)Бочинин К.Ю. (по согласованию)Олухов К.В. |
|  | Сопровождение силами ОВД и ДПС движения колонн к мемориальному комплексу «Вечный огонь»:- духового оркестра, военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города(ул.Лейпунского, ул.Курчатова, ул.Мира). | 09.0509-00 –10-00 | Кулигин А.В.(по согласованию)Бочинин К.Ю. (по согласованию) |
|  | Организация регулировки безопасного дорожного движения во время сбора и начала движения колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города (пр.Ленина от пересечения с пл.Преображения до пересечения с пл.Треугольной) | 09.0509-00 | Кулигин А.В.(по согласованию)Бочинин К.Ю. (по согласованию) |
|  | Охрана общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий согласно плану проведения. | 09.05 | Кулигин А.В.(по согласованию) |
|  | Обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» во время проведения спортивной эстафеты, торжественно-мемориальных мероприятий у мемориального комплекса «Вечный огонь», концертов у фонтана | 07.0509.05 | Курдяев С.М.(по согласованию) |

Проведение городских праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
|  | Рекомендовать на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, организациях и воинских частях:- организовать чествование ветеранов Великой Отечественной войны;- посещение военных музеев, мест воинской славы и боевых действий в годы Великой Отечественной войны | Апрель – май | Руководителипредприятий и учреждений, учебных заведений; командование воинских частей(по согласованию), городской Совет ветеранов(по согласованию) |
|  | Провести праздничный приём главы Администрации города для участников Великой Отечественной войны (50 человек) | май | Ерёмина А.В.Фалеева И.Н.Корнилова Е.И. |
|  | Провести городскую легкоатлетическую эстафету по улицам города. Старт от мемориального комплекса «Вечный огонь». | 07.0514-00 | Олухов К.В. |
|  | Организовать и провести возложение венков и цветов к Братской могиле у парка усадьбы Белкино. | 09.0512-00 | Давыдова Ж.В. |
|  | Провести возложение венков и цветов к: - памятникам А.Ф.Наумову,Л.Г.Осипенко; - мемориальному комплексу «Вечный огонь»; - воинскому захоронению в Белкино;- памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира); - могилам участников Великой Отечественной войны на городском кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., Легкошкура Ф. А.,Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М., Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А.  | 09.05 | Кулигин А.В.(по согласованию)Акчурин М.Ф.(по согласованию), Дзадзамия Г.Г.(по согласованию), Городецкая О.А.,Давыдова Ж.В. |
|  | Провести мероприятия по следующему графику (время проведения праздничных мероприятий с 8-15 до 13-00): | 09.05 | Попова Т.С., руководители предприятий, учреждений, учебных заведений и организаций города (по согласованию) |
| 6.1. | **8.15 –** мемориальный комплекс «Вечный огонь»,старт легкоатлетического пробега «Обнинск – Стрелковка». | 09.05 | Олухов К.В. |
| 6.2. | **8.30 – 13.00** – организация работы торговых точек. | 09.05 | Ерёмина А.В. |
| 6.3. | **8**.**45** – доставка венков к мемориальному комплексу «Вечный огонь». | 09.05 | Городецкая О.А. |
| 6.4. | **8.30-9.15** Сбор колонны (пр. Ленина от пересечения с пл. Преображения до пересечения с пл. Треугольной)**9.15 – 10.00 –** движение колонны к мемориальному комплексу «Вечный огонь»: - духовой оркестр, военнослужащих, «Бессмертный полк», организации города (ул. Лейпунского, пр. Ленина, ул. Курчатова, ул. Мира). | 09.05 | Вичканов Р.А.Соловьёва Э.З.Казаков Д.А.Кулигин А.В.(по согласованию)Косабринова И.В. |
| 6.5. | **9.00 – 9.30 -** панихида по усопшим воинам на мемориальном комплексе «Вечный огонь». | 09.05 | О. Сергий (Вишняков)(по согласованию) |
| 6.6. | **9**.**30 –** проведение акции «Спасибо за жизнь», «Письма Победы» организация игровых станций на аллее по ул.Жукова.  | 09.05 | Казаков Д.А. |
| 6.7. | **10**.**00 –** митинг у мемориального комплекса «Вечный огонь», проведение акции «Бессмертный полк». | 09.05 | Попова Т.С., Фалеева И.Н.,Заеленков Д.Н., Корнилова Е.И., Белякова Н.В., Дзадзамия Г.Г.(по согласованию), Волнистова Т.В., Казаков Д.А. |
| 6.8. | **10**.**30 –** возложение венков, цветов. | 09.05 | Вичканов Р.А.Соловьёва Э.З. |
| 6.9. | **10**.**40 –** прохождение торжественным маршем войск Обнинского гарнизона, кадетских классов у мемориального комплекса «Вечный огонь». | 09.05 | Пироженко С.А. (по согласованию),Бердников Д.С.(по согласованию)Волнистова Т.В. |
| 6.10. | **11.00** –концерт у ДШИ №1. | 09.05 | Фалеева И.Н., Савекина Е.В. |
| 6.11. | **11.00 – 13.00 –** театрализованная программа у фонтана. Работа полевых кухонь. | 09.05 | Фалеева И.Н., Пахомова И.В., Волнистова Т.В.,Бердников Д.С. (по согласованию), Пироженко С.А.(по согласованию)Ерёмина А.В. |
| 6.12. | **11-30** Городской автопробег. Сбор на ул. Пирогова. Начало движение колонны в 12.00 по маршруту: ул. Пирогова - ул. Менделеева - пл. Бондаренко – пр. Ленина - парковка пр. Ленина в районе улиц Славского-Осенняя  | 09.05 | Олухов К.В.Кулигин А.В. (по согласованию) |