ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

за 2016 год

- Исполнение муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Программа) в 2016 году осуществлялось путем реализации мероприятий двух подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» (далее – Подпрограмма 1) и «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Подпрограмма 2).

1. Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов Программы

1.1. Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» по итогам 2016 года.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | ед. | 20 | 38 | 18 | +90,0 | В связи с экономией денежных средств на торгах увеличено количество аукционов и объектов, по которым проведены кадастровые работы |
| Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | ед. | 10 | 8 | -2 | -20,0 | Формирование земельных участков осуществлялось по мере необходимости |
| Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | ед. | 36 | 47 | 11 | +30,6 | Выкуп арендуемого муниципального имущества носит заявительный характер. Оценка рыночной стоимости вспомогательных построек, носящая разовый характер |
| Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | % | 100 | 117,2 | 17,2 | +17,2 | Превышение показателя обусловлено, в основном, продажей земельных участков носящих заявительный характер. Так, в 2016 году основные поступления получены от заявителей, которые не были запланированы на 2016 год |
| Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | кв.м | 1200 | 394,2 | -805,8 | -67,2 | Заключено 5 договоров на содержание и поставку коммунальных услуг к объектам муниципальной казны по поступившим заявлениям от управляющих компаний, эксплуатирующих организаций и ресурсоснабжающих организаций |
| Подпрограмма 2«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |
| Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | Да – 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | % | 100 | 98,31 | -1,69 | -1,69 | Не исполнено в срок 2 контракта |

1.2. Реализация мероприятий Программы:

1.2.1. В 2016 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов на 20 объектов, с постановкой их на государственный кадастровый учет. Фактически работы проведены в отношении  38 объектов муниципальной собственности. Всего проведено 7 аукционов в электронной форме и заключено 2 муниципальных контракта с единственным поставщиком на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов муниципальной собственности. Изготовлено 38 технических планов и 38 кадастровых паспортов на линейные объекты (автодороги, газопроводы), нежилые помещения, коллектор.

1.2.2. Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости формирования земельных участков. В целом, по подпрограмме за год, были проведены кадастровые работы в отношении 8 земельных участков.

1.2.3. Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Количество объектов для проведения оценки складывалось, в основном, из количества договоров аренды муниципального имущества, по которым в соответствии с решениями комиссии по аренде необходима была рыночная стоимость арендной платы и заявлений от арендаторов муниципальных нежилых помещений, пожелавших реализовать свое право выкупа муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений было заказано 47 отчетов по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, в том числе и оценка рыночной стоимости 1 кв.м жилья экономического класса.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 117,2%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 110,7%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 106,0%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 119,5%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков  – 471,5%, продаже муниципального имущества – 105,3%. Запланированные поступления в бюджет– 310 950 тыс. рублей, фактически поступило – 364 425 тыс. рублей.

1.2.4. В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии организован аукцион и заключен муниципальный контракт на проведение работ по ремонту плоской рулонной кровли здания по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 93 общей площадью 577 кв.м. Сумма контракта – 584,3 тыс. рублей.

Также заключено 5 договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны. Сумма заключенных договоров – 215,0 тыс. рублей.

1.2.5. Осуществлялись функции заказчика-застройщика, по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2016 году было заключено контрактов (договоров) – 118, по итогам года фактическое исполнение составило – 116.  Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве  заключенных муниципальных контрактов (договоров) составила – 98,31 %.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

2.1.  На результаты Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»:

2.1.1.По мероприятию «Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков».

По итогам проведённых аукционов на проведение кадастровых работ в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности фактическая стоимость составила 199,8 тыс. рублей. (Начальная максимальная цена контрактов –344,0 тыс. рублей). В связи с существенной экономией денежных средств было принято решение о проведении дополнительных аукционов, в связи,  с чем количество объектов, по которым проведены кадастровые работы, увеличилось в 1,9 раза.

Уполномоченным органом по заключению контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков является муниципальное казенное учреждение «Городское строительство». Аукционы на проведение работ в рамках данного мероприятия не проводились. Контракты заключались с исполнителем, предложившим в коммерческом предложении наименьшую стоимость выполнения работ. Заключено 8 контрактов на сумму 189,6 тыс. рублей. В 2016 году оплачено 3 контракта на сумму 87,4 тыс. рублей. Оплата 5 оставшихся контрактов запланирована за счет средств бюджета 2017 года.

2.1.2. По мероприятию «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков».

В связи со сложившейся макроэкономической ситуацией, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявление на выкуп, оказалось меньше запланированного. По этой же причине, поступления арендной платы за муниципальное имущество оказались выше планового показателя.

Проведено три аукциона в электронной форме и заключено 8 муниципальных контрактов с единственным поставщиком на оказание услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества. Начальная максимальная цена контрактов составила 267,7 тыс. рублей. В результате проведённых закупок фактическая стоимость работ снизилась до 100,7 тыс. рублей.

В отчетном году наблюдался существенный рост количества проведения оценки рыночной стоимости хозяйственных построек и бесхозного имущества, носящих разовый характер.

Высокий процент выполнения плана по доходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также от перераспределения земельных участков, обусловлена тем, что продажа земли носит заявительный характер. Так, в 2016 году основные платежи в размере 24 153 тыс. рублей поступили от заявителей, которые не были запланированы на 2016 год.

2.1.3. По мероприятию «Проведение ремонта  имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны».

Работы по ремонту мягкой кровли  нежилого здания по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 93 осуществлялись участником подпрограммы – МКУ «Городское строительство» по постановлению Администрации города.

За счет сэкономленных посредством проведения торгов средств, участником подпрограммы – МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» организован и осуществлен ремонт оконных блоков и установка автоматической охранной сигнализации в здании по  адресу: г. Обнинск, ул. Горького, д. 6а. Стоимость работ составила 117,0 тыс. рублей, оплата запланирована за счет средств бюджета 2017 года.

Заключение договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны, осуществлялось по заявлениям управляющих компаний, эксплуатирующих организаций и ресурсоснабжающих организаций.

2.2. На результаты Подпрограммы 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск»:

2.2.1. По мероприятию Подпрограммы 2 «Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов». В 2016 году в исполнении было контрактов (договоров) – 118 шт., по итогам года фактическое исполнение составило – 116 шт. Экономия в результате проведенных тендерных торгов составила – 242,0 тыс. рублей.

2.2.2. На результаты кадастровых работ (межевой план) по уточнению местоположения границ земельного участка по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.23, площадью 1275,0 кв.м,  получено  уведомление из  Управления Росреестра по Калужской области,  о приостановке осуществления кадастрового учета,  до внесения подрядчиком работ  изменений в межевой план, в связи с чем, надлежащее выполнение по контракту будет завершено в 2017 году.

2.2.3. На результаты  кадастровых работ (межевой  план) по объединению земельных участков находящихся в муниципальной собственности по адресу: г.Обнинск, ул.Гагарина, д. 53, площадью 602,0 кв.м и 623,0 кв.м,  получено  уведомление из  Управления Росреестра по Калужской области, о приостановке осуществления кадастрового учета, до внесения подрядчиком работ изменений в межевой план, в связи с чем,  надлежащее выполнение по контракту будет завершено в 2017 году.

3. Данные об использовании средств федерального, областного,  средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 30 336,0 | 28745,6 | 94,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Итого: | 30 336,0 | 28745,6 | 94,8 |

3.2. Отчет офинансировании мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2016 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | План | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города,МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Городское строительство» | 2407,5 | 1364,6 | 56,7 |  |  |  |  | 2407,5 | 1364,6 |  |
| 1.1. | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков |  | 560,0 | 287,1 | 51,3 |  |  |  |  | 560,0 | 287,1 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов |
| 1.2. | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков |  | 360,0 | 100,7 | 28,0 |  |  |  |  | 360,0 | 100,7 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов |
| 1.3. | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны |  | 1487,5 | 976,8 | 65,7 |  |  |  |  | 1487,5 | 976,8 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов и заключенных договоров |
| 2. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | 27928,5 | 27381,0 | 98,0 |  |  |  |  | 27928,5 | 27381,0 |  |
| 2.2. | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов |  | 27516,0 | 27121,0 | 98,6 |  |  |  |  | 27516,0 | 27121,0 | Экономия по начислению на оплату труда, экономия по услугам содержания имущества. Выполнялись функции заказчика-застройщика по 16 направлениям (объектам) |
| 2.3. | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  | 412,5 | 260,0 | 63,0 |  |  |  |  | 412,5 | 260,0 | Заключено 5 контрактов (договоров). Экономия сложилась в результате проведения запроса предложений от исполнителей. |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 30336,00 | 28745,60 | 94,8 |  |  |  |  | 30336,0 | 28745,6 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия выполнены в различной степени.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

- За отчетный период в программу вносились следующие основные изменения:

- 5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 15.03.2016 № 391-п уточнены объемы финансирования подпрограмм «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» и «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» на 2016 год в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06                       «О бюджете города Обнинска на 2016 год».

- В связи с изменением объемов финансирования скорректированы индикаторы «Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности», «Количество объектов, по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года)» и «Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован».

- 5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 29.12.2017 № 2147-п также были уточнены объемы финансирования подпрограмм «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» и «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» на 2016 год в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015                   № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в ред. от 27.12.2016).

- Добавлен новый индикатор в мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» – «Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск». Соответствующие дополнения внесены в ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

- В связи с изменением объемов финансирования скорректированы индикаторы «Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности», «Количество объектов, по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года)», «Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован», «Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован». Изменены значения индикаторов мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» и их весовые коэффициенты.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2016 год

6.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,233 | х | тыс.руб. | 560,0 | 287,1 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,700 | ед. | 20 | 38 | 1,900 | Х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,300 | ед. | 10 | 8 | 0,800 | x |
|  |  |  | К 1= 0,7*1,9+0,3*0,8=1,57 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,149 | х | тыс.руб. | 360,0 | 100,7 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,200 | ед. | 36 | 47 | 1,306 | x |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,800 | % | 100 | 117,2 | 1,172 | x |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,618 | х | тыс.руб. | 1487,5 | 976,8 | х | 0,866 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,800 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | x |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,200 | кв.м | 1200 | 394,2 | 0,329 | x |
|  |  |  | К3=0,8*1,0+0,2*0,329=0,8658 |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,233*1,000+0,149*1,000+0,618*0,866 |  |  |  |  |  | 0,917 |

6.2. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования

«Город Обнинск»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,985 | х | тыс.руб. | 27516,0 | 27121,0 | х | 0,983 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,000 | % | 100 | 98,31 | 0,983 | х |
| 3 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,015 | х | тыс.руб. | 412,5 | 260,0 | х | 0,852 |
|  | Расчет комплексного показателя эффективности | К3=1*0,5+260,0/412,5*0,4+1*0,1 |  |  |  |  |  | 0,852 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,985*0,983+0,015*0,852 |  |  |  |  |  | 0,981 |

6.3. Интегральный показатель эффективности реализации программыв целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,018 | х | тыс.руб. | 560,0 | 287,1 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,700 | ед. | 20 | 38 | 1,950 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,300 | ед. | 10 | 8 | 0,800 | х |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,012 | х | тыс.руб. | 360,0 | 100,7 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,200 | ед. | 36 | 47 | 1,306 | х |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,800 | % | 100 | 117,2 | 1,172 | х |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,049 | х | тыс.руб. | 1487,5 | 976,8 | х | 0,866 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,800 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,200 | кв.м | 1200 | 394,2 | 0,329 | х |
| 4 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | - | х | тыс.руб. | 0 | 0 | х | - |
| 5 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,907 | х | тыс.руб. | 27516,0 | 27121,0 | х | 0,983 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,000 | % | 100 | 98,31 | 0,983 | х |
| 6 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,014 | х | тыс.руб. | 412,5 | 260,0 | х | 0,852 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,018*1,000+0,012*1,000+0,049*0,866+0,907*0,983+0,014*0,852 |  |  |  |  |  | 0,976 |

- Таким образом, исполнение программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»за 2016 годосуществлялось в соответствии с утвержденным механизмом реализации программы. Основные показатели программы достигнуты при экономии бюджетных средств, связанной с применением в работе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Начальник Управления имущественных

- и земельных отношений Администрации

- города Обнинска	В.И.Короткова

Исп. Вичканов Р.А., тел. 396-10-43

Макеева М.В., тел. 396-08-12